## Medyków_do uzup2 31_05
Lp | Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |  | Termin |  | Nakłady inwestycyjne
| zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów | Jedn. miary | Ilość | Rozpoczęcia (dd.mm.rr) | Zakończenia (dd.mm.rr) | ogółem brutto | II KWARTAŁ 2021r. | III KWARTAŁ 2021r. | IV WARTAŁ 2021r.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 19 | 20 | 21
II 1*) | Podstawowe obiekty i roboty technologiczne
| 1. Modernizacja kanalizacji zewnętrznej w wykopie otwartym z rur PVC wraz z robotami budowlanymi/ziemnymi i inspekcją TV (1.Długość 34m; średnica Ø160mm; materiał PVC SN8; 2.Długość 58m; średnica Ø315mm; materiał PVC SN8) - DŁUGOŚĆ RAZEM = 92,0 mb | kpl | 1
| 2. Modernizacja kanalizacji zewnętrznej przy użyciu rękawa wraz z robotami budowlanymi (1.Długość 118,9m; średnica Ø150mm; 2.Długość 99m; średnica Ø200mm; 3.Długość 140,6m; średnica Ø300mm) - DŁUGOŚĆ RAZEM = 358,5 mb | kpl | 1
| 3. Modernizacja kanalizacji zewnętrznej metodą burstliningu statycznego (krakingu) wraz z robotami budowlanymi (1.Długość 133,5m; średnica Ø300mm;) - DŁUGOŚĆ RAZEM = 133,5 mb | kpl | 1
| 4. Modernizacja studni kanalizacyjnych wraz z robotami budowlanymi (1.Uszczelnienie ścian studni i włączeń przewodów/odgałęzień - Reprofilacja ścian, spoczników oraz kinet 29 szt.) - ILOŚĆ RAZEM = 29 szt. | kpl | 1
III 1*) | Obiekty i roboty towarzyszące
| 1. Zestaw do przepompowywania ścieków na czas wykonywania wymiany rurociągów - ILOŚĆ RAZEM 228 m-g (12 dni pracy ciągłej zestawu x 24 m-g) | kpl | 1
| 2. Nasadzenia zastępcze - ILOŚĆ RAZEM 32 szt. zgodnie z aktualną decyzją o wycince | kpl | 1
V 1*) | Rozruch technologiczny
| 1. Próby szczelności kanałów rurowych o śr.nom. do 200 mm oraz do 300 mm | kpl | 1
Razem